|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапы работ | Результат по окончании этапа | Сроки выполнения | Размер оплаты |
| 1 | Изготовление опытного образца. | Готов опытный образец.  Функционируют все электронные узлы. | с 1.05.2022 по 1.06.2022г. |  |
| 2 | Разработка встроенного ПО.  Навигация по меню и чтение конфигурационного файла | В устройстве работает навигация по меню, выбор файла, визуальное отображение содержимого файла для сверки с монтажной схемой кабеля. Заказчик самостоятельно составил конфигурационные файлы. На этом этапе принимаются правки связанные с навигацией по меню, отображением информации на дисплее, работой с конфигурационными файлами. На следующих этапах работ эти правки не принимаются и оформляются дополнительным договором.  Заказчику нужно будет сформулировать, критерии, по которым будет приниматься решение об окончании работ. | с 1.06.2022 по 1.08.2022г. | 57500 руб. |
| 3 | Разработка встроенного ПО.  Процедура тестирования и вывод результатов на дисплей | Работает процедура тестирования.  Результат тестирования выводится на экран. Заказчик протестировал устройство с исправными и не исправными кабелями. Устранены все обнаруженные «баги». Принимаются правки связанные с процедурой тестирования и выводом результатов. | с 1.08.2022 по 1.10.2022г. | 77000 руб. |
| 3 | Проведение приемо-сдаточных испытаний | Проведены приемо-сдаточные испытания, устранены обнаруженные замечания.  Готовые устройства переданы заказчику. Переданы исходные файлы проекта: электрическая принципиальная схема, дизайн печатной платы, файлы программного обеспечения, инструкция пользователя. | с 1.10.2022 по 1.11.2022г | 57500 руб. |